تقویم زمانبندی اجرای فعالیت های پروژه مهر براساس نمون برگ خودارزیابی ( 1 – 1 ) - مدارس غیردولتی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مهلت انجام فعالیت** | **انجام شده** | **انجام نشده** |
| 1 | **اخذ و نصب مجوز تأسیس و راه اندازی برابر قانون تأسیس مدارس غیر دولتی** | **شروع ثبت نام** |  |  |
| 2 | **انتصاب مدیر واجد شرایط مشاهده ابلاغ** | **15 خرداد تا 15 شهریور** |  |  |
| 3 | **تامین منابع انسانی ) بر اساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش تناسب تعداد دانش آموزان با پست های موجود در مدرسه به استناد جدول درجه بندی و ضوابط پستهای سازمانی مدارس غیر دولتی) صدور ابلاغ همکاران در زمان مقرر** | **15 خرداد تا 15 شهریور** |  |  |
| 4 | **تهیه و تنظیم برنامه هفتگی با مشارکت کارکنان با توجه به اهداف سند تحول بنیادین و ابلاغ آن به معلمان و دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی** | **1 مرداد الی 15 شهریور** |  |  |
| 5 | **اخذ تاییدیه معتبر استحکام بنا از اداره کل نوسازی مدارس** | **قبل از شروع ثبت نام** |  |  |
| 6 | **اخذ مجوز نوسازی برای تراکم دانش آموزی** | **30 خرداد تا 15 شهریور** |  |  |
| 7 | **توانمندسازی عوامل آموزشی و اجرایی و گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت و دوره دانش افزایی بر اساس بخشنامه ی ابلاغی** | **1 تیر الی 31 شهریور** |  |  |
| 8 | **ثبت اطلاعات مورد نیاز الگوی تعیین شهریه در سلسله مربوطه ( بصورت کامل صحیح و در زمان مقرر) و دریافت پوستر شهریه و نصب آن در مکان مناسب برای رویت اولیا** | **در زمان ثبت نام** |  |  |
| 9 | **انعقاد قرارداد شهریه به تفکیک شهریه مصوب و فوق برنامه درسی و غیر درسی و ارائه قرارداد الکترونیکی به اولیا** | **در زمان ثبت نام** |  |  |
| 10 | **انجام فرایند ثبت نام دانش آموزان بر اساس بخشنامه ی ابلاغی** | **1 تیر تا 15 شهریور** |  |  |
| 11 | **تنظیم برنامه عملیاتی مدرسه و تدوین و ابلاغ منشور اخلاقی و انضباطی دانش آموزان با تایید شورای مدرسه** | **1 تیر تا 15 شهریور** |  |  |
| 12 | **اعتقاد قرارداد مالی پرداخت حق بیمه و صدور فیش حقوقی کارکنان برابر ضوابط و مقررات قانون کار** | **1 تیر الی 20 شهریورماه** |  |  |
| 13 | **بهبود و ایمن سازی فضاها و اماکن موجود در واحد آموزشی ( راه پله راهرو، درب و پنجره های امکان و وسایل ورزشی)** | **1 تیر الی 20 شهریورماه** |  |  |
| 14 | **مناسب سازی فضای فیزیکی مدرسه برای حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه** | **1 تیر الی 20 شهریورماه** |  |  |
| 15 | **استفاده از وسایل گرمایشی سرمایشی استاندارد در واحد آموزشی** | **1 تیر الی 20 شهریورماه** |  |  |
| 16 | **تامین و تجهیز وسایل مورد نیاز ( تجهیز وسایل کمکهای اولیه و امدادی وجود کپسولهای آتش نشانی و سیستم اطفای حریق زمان شارژ و انقضای آن تامین صابون مایع خلافت سرویسهای بهداشتی و آبخوری پایگاه تغذیه سالم (بوفه مدارس) تامین وسایل آزمایشگاه)** | **1 تیر الی 20 شهریورماه** |  |  |
| 17 | **نصب تمثال امام راحل و مقام معظم رهبری پرچم جمهوری اسلامی نصب تابلوی استاندارد مشخصات آموزشگاه در سر درب مدرسه** | **1 تیر الی 20 شهریورماه** |  |  |
| 18 | **زیبا سازی محیط آموزشگاه نمازخانه و سالنها و کلاس ها و استفاده از تنوع رنگ ها متناسب با سن و جنسیت دانش آموزان تهویه هوا، رنگ و روشنایی مناسب فضاهای مدرسه** | **1 تیر الی 20 شهریورماه** |  |  |
| 19 | **برنامه ریزی برای مراسم بازگشایی (غنچه ها، شکوفه ها جوانه ها)** | **1 شهریور تا 20 شهریور** |  |  |
| 20 | **غبار روبی نمازخانه مدارس و تمهید مقدمات جهت برگزاری نماز جماعت در مدارس فاقد نماز خانه** | **1 شهریور تا 20 شهریور** |  |  |
| 21 | **آمادگی برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس** | **1 شهریور تا 20 شهریور** |  |  |
| 22 | **تنظیم دفاتر مالی قبل از پایان سال مالی** | **1 مهر تا 31 شهریور** |  |  |
| 23 | **توزیع به هنگام تمام کتب درسی به دانش آموزان** | **1 شهریور تا 20 شهریور** |  |  |
| 24 | **تهیه امکانات و زیر ساخت های اینترنتی برای دسترسی به موقعیت های یادگیری مورد نیاز شاد، درسنامه آموزش های مجازی و** | **1 تیر تا 15 شهریور** |  |  |
| 25 | **رعایت مفاد آخرین بخشنامه های ابلاغی در خصوص لباس فرم و سرویس حمل و نقل دانش آموزان** | **1 تیر تا 15 شهریور** |  |  |
| 26 | **تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی و تربیتی مدرسه و استفاده از نتایج آن در برای ارتقای کیفیت فعالیت ها** | **تا 20 تیرماه** |  |  |
| 27 | **برگزاری با کیفیت جلسات شورای مدرسه و اجرای مصوبات مرتبط با بازگشایی مدرسه** | **شهریورماه** |  |  |
| 28 | **برنامه ریزی برگزاری جلسه عمومی با لولیا** | **شهریورماه** |  |  |
| 29 | **اجرای مانور بازگشایی مدارس طبق مصوبات ابلاغی** | **شهریورماه** |  |  |