بسمه تعالی

شماره :  1/115

تاریخ :  28 / 03 / 1404

صورت جلسـه پروژه مهر مدرسـه ..................

| شماره جلسه : 1 |  |  | روز : چهارشنبه |  | تاریخ : 28/ 03 / 1404 |  | ساعت شروع : 10 صبح |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مکان برگزاری جلسه : دفتر مدرسه |  |  |  |  | ساعت پایان : 11 صبح |  |  |  |  |
| دستور کار جلسه : 1- تقسیم و ظایف و صدور ابلاغ اعضا 2- برنامه ریزی و سازماندهی فرآیند ثبت نام 3- نحوه برگزاری جلسات پروژه مهر 4- تنظیم برنامه سالانه و تقویم اجرایی 5- تهیه لیست اقدامات لازم در پروژه مهر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خلاصه مذاکرات جلسه : اولین جلسه ستاد پروژه مهر مدرسه با تلاوت آیاتی از کلام ا… قرآن مجید آغاز گردید سپس مدیریت محترم مدرسه ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه توضیحاتی درباره پروژه مهر ارائه نمودند و از همه همکاران درخواست کمک و همراهی در اجرای این طرح را داشته و سپس دستور کار جلسه را قرائت نموده و هریک از اعضا نظرات خود را در زمینه دستورکار جلسه بیان نمودند . بعد از ارائه نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ گردید . جلسه با اهدا فاتحه به روح امام و شهدا خاتمه یافت . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اهم مصوبات جلسه : ردیف; مصوبات; مسئول. 1; مصوب شد ابلاغ اعضا توسط مدیر آماده و تحویل اعضا گردد و یک نمونه هم در پوشه مربوط به پروژه مهر بایگانی گردد.; مدیر. 2; همکار محترم جناب آقای / سرکار خانم .............. به عنوان مسئول ستاد ثبت نام انتخاب گردید و همه اعضا ملزم به همکاری با ایشان در اجرای هر چه بهتر ثبت نام شدند.; مسئول ستاد ثبت نام. 3; همکار محترم جناب آقای / سرکار خانم .............. به عنوان دبیر پروژه مهر مدرسه انتخاب گردید و مصوب گردید در پایان هرماه گزارشی از نحوه اجرای پروژه مهر توسط دبیر ارائه گردد.; دبیر پروژه مهر. 4; مصوب شد جلسات پروژه مهر در صورت امکان هر دو هفته یکبار براساس جدول زمانبندی در دفتر مدرسه با حضور همه اعضا انجام پذیرد و دبیر پروژه مهر موظف به اطلاع رسانی به اعضا می باشد.; دبیر پروژه مهر. 5; مصوب گردید هریک از اعضا نسبت به تهیه تقویم اجرایی و برنامه سالانه مختص سمت خود اقدام کنند و تا اول شهریور آن را تحویل مدیر نمایند .; مدیر. 6; مصوب گردید کار کلاس بندی و ثبت نام دانش آموزان براساس شرایط و قوانین مدرسه به صورت اینترنتی انجام پذیرد; معاون اجرایی. 7; مصوب گردید دبیر جلسه لیستی از مهمترین اقدامات در پروژه مهر جمع آوری و در جلسه بعدی ارائه گردد تا مهمترین فعالیت ها براساس بضاعت مدرسه انجام پذیرد .; دبیر پروژه مهر. |
| اسامی حاضرین در جلسه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رج | نام و نام خانوادگی | سمت |  | امضاء | رج | نام و نام خانوادگی |  | سمت | امضاء |
| 1 |  | مدیر مدرسه |  |  | 4 |  |  | نماینده معلمان |  |
| 2 |  | معاون آموزشی |  |  | 5 |  |  | نماینده انجمن |  |
| 3 |  | معاون پرورشی |  |  | 6 |  |  | خدمتگزار |  |
| 4 |  | معاون اجرایی |  |  | 7 |  |  |  |  |

.::  ............................ ::.

مدیر مدرسه ........................................