بسمه تعالی

شماره :  6/115

تاریخ :  17 / 06 / 1404

صورت جلسـه پروژه مهر مدرسـه ..................

| شماره جلسه : 6 |  |  | روز : دوشنبه |  | تاریخ : 17/ 06 / 1404 |  | ساعت شروع : 10 صبح |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مکان برگزاری جلسه : دفتر مدرسه |  |  |  |  | ساعت پایان : 11 صبح |  |  |  |  |
| دستور کار جلسه : 1- پیگیری مصوبات جلسه قبل 2- جشن بازگشایی مدرسه و هفته دفاع مقدس 3- آماده سازی برنامه های کلاسی و .... 4- مستندسازی و ارسال گزارش پایانی پروژه مهر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خلاصه مذاکرات جلسه : ششمین جلسه ستاد پروژه مهر مدرسه با تلاوت آیاتی از کلام ا… قرآن مجید آغاز گردید سپس مدیریت محترم مدرسه ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در ستاد پروژه مهر مدرسه را ارائه نمودند و هریک از اعضا گزارشی از اقدامات انجام شده براساس مصوبات جلسه قبلی بیان نموده و سپس دستور کار جلسه را قرائت گردید و هریک از اعضا نظرات خود را در زمینه دستورکار جلسه بیان نمودند . بعد از ارائه نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ گردید . جلسه با اهدا فاتحه به روح امام و شهدا خاتمه یافت . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اهم مصوبات جلسه : ردیف; مصوبات; مسئول. 1; مصوب گردید مراسم بازگشایی مدرسه برای دانش آموزان جدید الورود در روز دوشنبه 31 شهریور و تمامی دانش آموزان در روز سه شنبه 1 مهرماه برگزار گردد .; مدیر. 2; مصوب گردید فضاسازی سالن و مدرسه به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس انجام پذیرد .; معاون پرورشی. 3; مصوب گردید از مسئولان شهری جهت شرکت در مراسم بازگشایی دعوت بعمل آید .; مدیر. 4; مصوب گردید به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه عکس در نمازخانه مدرسه برپا گردد.; معاون پرورشی. 5; مصوب گردید برنامه های کلاس با هماهنگی معلمان تا 31 شهریور آماده گردد و در اختیار دانش آموزان قرار داده شود.; معاون آموزشی. 6; مصوب گردید مستندات و تصاویر مربوط به پروژه مهر براساس دستورالعمل ارسالی اداره جمع آوری و گزارش آن تا زمان مشخص شده در بخشنامه به اداره ارسال گردد .; معاون آموزشی. 7; مصوب گردید اسامی همکاران فعال در پروژه مهر جهت دریافت و صدور تقدیرنامه به اداره معرفی گررد.; مدیر. |
| اسامی حاضرین در جلسه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رج | نام و نام خانوادگی | سمت |  | امضاء | رج | نام و نام خانوادگی |  | سمت | امضاء |
| 1 |  | مدیر مدرسه |  |  | 4 |  |  | نماینده معلمان |  |
| 2 |  | معاون آموزشی |  |  | 5 |  |  | نماینده انجمن |  |
| 3 |  | معاون پرورشی |  |  | 6 |  |  | خدمتگزار |  |
| 4 |  | معاون اجرایی |  |  | 7 |  |  |  |  |

.::  ............................ ::.

مدیر مدرسه ........................................