|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جدول زمانبندی ستاد پروژه مهر مدرسه ..................... | | | | |
| ردیف | عنوان | شرح | زمان اجرا | نتایج حاصله |
| 1 | **تشکیل ستاد پروژه مهر** | **- تعیین اعضای ستاد و توجیه شرح وظایف آنها**  **- صدور ابلاغ برای اعضای پروژه مهر و اعضای ستاد ثبت نام** | **هفته اول تیرماه** | **با نظارت و پشتیبانی اعضای طبق دستورالعمل های ارسالی به طور کامل اجرا شد** |
| 2 | **فرآیند ثبت نام دانش آموزان** | **- ثبت نام کلیه دانش آموزان جدیدالورود و میان پایه**  **- بررسی دقیق پرونده ها و رفع نواقص احتمالی آنها** | **از تیرماه**  **تا شهریورماه** | **ثبت نام دانش آموزان به طور کامل در سامانه مای مدیو انجام شد .**  **پرونده ها بررسی و نواقص آن برطرف گردید** |
| 3 | **تهیه و تنظیم برنامه سالانه و تقویم اجرایی** | **- برنامه سالانه مدرسه با همکاری معاونین و نظارت مدیریت مدرسه تهیه و در شورای مدرسه تصویب گردد.**  **-تهیه تقویم اجرایی فعالیت های مدرسه** | **تیرماه** | **با برگزاری جلسات میان کلیه عوامل اجرایی و پرسنل مدرسه برنامه سالانه تهیه ، تدوین و تصویب گردید .** |
| 4 | **طرح ساماندهی پوشش تحصیلی** | **- پس از دریافت دستورالعمل جلسه شورای مدرسه برگزار گردید و درباره پوشش یکسان دانش آموزان تصمیمات و مصوباتی اتخاذ گردید .** | **مردادماه و شهریورماه** | **نام ، آدرس و شماره تماس تولیدی طرف قرارداد با اداره از طریق بستر شبکه شاد به خانواده ها اطلاع رسانی گردید .**  **خانواده ها نسبت به تهیه لباس فرم همکاری لازم را انجام دادند .** |
| 5 | **تهیه پوشاک و لوازم مورد نیاز دانش آموزان کم توان مالی** | **- با برگزاری جلسات با خیرین و اعضای انجمن نسبت به تهیه ملزومات مورد نیاز دانش آموزان کم بضاعت اقدام گردد .** | **از شهریور تا هفته اول مهر** | **با مشارکت خیرین و اعضای انجمن اولیا ملزومات مورد نیاز تهیه گردید و بین دانش آموزان با رعایت شئونات اخلاقی تقسیم گردید.** |
| 6 | **اهتمام به اجرای تعمیرات و تجهیز ملزومات مورد نیاز مدرسه** | **- با تصویب شورای مدرسه کلیه امورات مربوط به تعمیر و تجیهز وسایل مدرسه با همکاری مراکز هنرستان اداره انجام گردد .** | **مردادماه** | **انجام تعمیرات و تجهیز ملزومات با مشارکت خیرین و پیگیری های اعضای انجمن به طور کامل صورت پذیرفت.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جدول زمانبندی ستاد پروژه مهر مدرسه ..................... | | | | |
| ردیف | عنوان | شرح | زمان اجرا | نتایج حاصله |
| 7 | **تهیه و تجهیز ملزومات هوشمندسازی کلاس ها** | **- تعمیرات و سرویس سیستم های هوشمند انجام پذیرد .**  **- در تامین بودجه یک عدد پروژکتور و سیستم کامپیوتری تهیه گردد .**  **- برنامه ریزی استفاده از گروه های ایجاد شده در شاد و آماده کردن درسنامه ها** | **شهریورماه** | **با تامین بودجه مورد نیاز تعمیرات و سرویس های هوشمند انجام پذیرفت و یک عدد ویدئو پروژکتور از طریق خیرین محترم تامین گردید .** |
| 8 | **رنگ آمیزی کلاس ها و سالن و دیوارها** | **- کلاسهای درس بررسی گردد و در صورت نیاز به رنگ آمیزی ، این کار انجام گیرد .**  **- در صورت تامین بودجه دیوار نویسی در حیاط مدرسه انجام گیرد.** | **شهریورماه** | **رنگ آمیزی کلاسهای مشخص شده با تامین بودجه در هفته اول شهریور انجام پذیرفت .** |
| 9 | **اهتمام به برگزاری جلسه برای آشنایی خانواده ها و دانش آموزان با قوانین مدرسه** | **- جهت آشنایی بیشتر خانواده ها و دانش آموزان با قوانین مدرسه** | **هفته آخر شهریور** | **جلسه آموزشی ویژه خانواده ها و دانش آموزان برگزار گردید .** |
| 10 | **برگزاری جلسه شورای دبیران** | **- جلسه شورای دبیران برای هماهنگی بیشتر در جهت بازگشایی مدرسه برگزار گردد.**  **- برنامه ریزی جهت آماده کردن برنامه کلاسی** | **نیمه دوم شهریورماه** | **جلسه شورای معلمان با حضور حداکثری و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت آمادگی بیشتر برای بازگشایی مدرسه در زمان مقرر برگزار گردید .** |
| 11 | **برگزاری مانور بازگشایی مدرسه** | **- مانور بازگشایی مدرسه طبق دستورالعمل ارسال اداره برگزار گردد**  **- دعوت از خانواده ها و دانش آموزان ورودی جدید جهت برگزاری مانور بازگشایی مدرسه** | **نیمه دوم شهریورماه** | **مانور بازگشایی مدرسه با آمادگی کامل کادر اجرایی و آموزشی مدرسه برگزار گردید و نتایج حاصله بعد از تجزیه و تحلیل در اختیار همکاران قرار گرفت.** |
| 12 | **بازگشایی مدرسه و هفته دفاع مقدس** | **- مراسم بازگشایی مدرسه با ارائه برنامه های متنوع و رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت نمادین برگزار گردد.**  **- مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار گردد .** | **31 شهریور**  **و هفته اول مهر** | **اجرای برنامه های بازگشایی مدرسه و هفته دفاع مقدس طبق برنامه ریزی های انجام شده و رعایت دقیق موارد بهداشتی انجام پذیرفت .** |