بسمه تعالی

برنامه سالانه کارشناس

فرهنگی و هنری اداره

سال تحصیلی 1405 - 1404

اداره آموزش و پرورش شهرستان .........

......................... فهرست مطالب .........................

شرح وظایف	3

تشکیل منظم جلسات شورای فرهنگی و هنری اداره	4

پــروژه مهـــر با موضوع فعالیت های فرهنگی و هنری	5

برگزاری آیین‌ها و مراسم مرتبط با ایام‌الله و مناسبت‌های ملی و مذهبی	6

طرح «لاله‌های روشن» با محوریت گرامی‌داشت شهدای شاخص مدارس	7

پروژه مهر با محوریت فعالیت‌های فرهنگی و هنری ویژه آغاز سال تحصیلی	8

ترویج فرهنگ کتاب، کتابخوانی و مطالعه مفید در سطح مدارس شهرستان	9

حضور مؤثر در جلسات تخصصی، کارگروه‌های فرهنگی، هنری و پرورشی در سطح اداره و منطقه	10

اجرای کامل و دقیق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فرهنگی و هنری ابلاغ‌شده از سوی اداره	11

تشکیل و فعال‌سازی کارگروه فرهنگی و هنری در اداره آموزش و پرورش منطقه	12

زمینه‌سازی رشد، شکوفایی و شناسایی استعدادهای هنری دانش‌آموزان در سطح مدارس شهرستان	13

تقویت تعامل و ارتباط مؤثر بین کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی اداره کل و سایر واحدهای اداره	14

برگزاری جلسات توانمندسازی فرهنگی و هنری ویژه مربیان و معاونین پرورشی مدارس شهرستان	15

برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری  ( جشنواره فردا )	16

برگزاری جشنواره فرهنگی‌هنری «پرسش مهر» ویژه دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی در سطح مدارس شهرستان	17

برگزاری جشنواره کتابخوانی «کتاب نوش» در سطح مدارس شهرستان	18

برنامه‌ریزی و توسعه ارتباط مؤثر با کانون فرهنگی و تربیتی شهرستان، با هدف ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی هنری مدارس	19

اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و هنری با محوریت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس شهرستان	20

برگزاری مجموعه‌هفتگی فرهنگی و هنری تحت عنوان «هفته ماها» با هدف پویاسازی فضای تربیتی مدارس شهرستان	21

# شرح وظایف

شرح وظایف کارشناس فرهنگی و هنری آموزش و پرورش شامل برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری در سطح مدارس و واحدهای آموزشی است. این وظایف شامل برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مسابقات و برنامه‌های فرهنگی و هنری، همکاری با سایر نهادها و سازمان‌ها در این زمینه، و همچنین ارتقای سطح آگاهی و مهارت‌های دانش‌آموزان و معلمان در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری می‌شود.

* برنامه‌ریزی و سازماندهی:

- تهیه و تدوین برنامه‌های فرهنگی و هنری سالانه و مناسبتی با توجه به اهداف و سیاست‌های آموزش و پرورش.

- برنامه‌ریزی برای برگزاری انواع فعالیت‌های فرهنگی و هنری مانند جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مسابقات، اردوهای فرهنگی و هنری و ...

- سازماندهی و هماهنگی با واحدهای آموزشی برای اجرای برنامه‌ها.

* اجرا و نظارت :

- اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح مدارس و واحدهای آموزشی.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها.

- ارائه راهنمایی و مشاوره به مدیران و معلمان در خصوص فعالیت‌های فرهنگی و هنری.

- پیگیری و رفع مشکلات و موانع احتمالی در اجرای برنامه‌ها.

* همکاری و ارتباط:

- همکاری با سایر کارشناسان و واحدهای آموزش و پرورش در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و هنری.

- ارتباط و همکاری با نهادها و سازمان‌های فرهنگی و هنری دولتی و غیردولتی.

- برقراری ارتباط با والدین و سایر اعضای جامعه برای مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری.

* ارتقای آگاهی و مهارت:

- برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای معلمان و دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری.

- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی و دانش دانش‌آموزان و معلمان در زمینه فرهنگ و هنر.

-  معرفی آثار فرهنگی و هنری برجسته به جامعه.

* ارزیابی و گزارش‌دهی:

- ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری.

- تهیه گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد فعالیت‌ها.

- ارائه پیشنهادات برای بهبود و ارتقای برنامه‌ها.

* علاوه بر موارد فوق، کارشناس فرهنگی و هنری ممکن است وظایف دیگری نیز داشته باشد، از جمله:

تهیه و توزیع مواد آموزشی و کمک آموزشی در زمینه فرهنگی و هنری.

برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های آثار دانش‌آموزان و معلمان.

حمایت از استعدادهای برتر فرهنگی و هنری.

برنامه‌ریزی برای بازدید از مراکز فرهنگی و هنری.

همکاری در تهیه و تولید محتوای فرهنگی و هنری برای رسانه‌های آموزشی.

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

|  | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## تشکیل منظم جلسات شورای فرهنگی و هنری اداره |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های ارسالی |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | توسعه و کیفیت بخشی فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح منطقه |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | مشارکت 100 درصدی اعضا |  |  |  |
|  | کیفی |  | برگزاری جلسات به صورت ماهیانه براساس تقویم زمانبندی |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تهیه جدول زمانبندی و اولویت بندی موضوعات مربوطه و برگزاری جلسات منظم ماهیانه و تهیه صورت جلسات آن |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | صدور ابلاغ برای اعضا و تحویل آن به اعضا |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تعیین دبیر جلسه و پیگیری مصوبات و جلسات |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | استفاده از ظرفیت مربیان و معاونین پرورشی فعال در منطقه در جلسات و تفویض اختیار به آنها |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تعمیم یافتن مصوبات جلسات برای فعالیت های پرورشی منطقه و اطلاع رسانی به همکاران پرورشی و مدیران مدارس |  |  |  |  | معاون پرورشی اداره |
|  | مستندسازی فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تقدیر از مربیان و معاونین پرورشی حاضر در جلسات با اهدا هدیه و تقدیرنامه در هفته امورتربیتی و تربیت اسلامی |  |  |  |  | معاون پرورشی اداره |
| 6) مخاطبین برنامه | اعضای شورا |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | یک میلیون تومان |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | مشارکت های دولتی |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 1/ 7 / 1404 |  | پایان | 31/06/1405 |  |
| 10) مشارکت | معاونت پرورشی و تربیت بدنی ، کارشناسی فرهنگی و هنری ، مدیر کانون فرهنگی و هنری ، اعضای ستاد |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## پــروژه مهـــر با موضوع فعالیت های فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی از اداره ، راهكار 3 – 1 سند تحول بنیادین |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | توسعه وکیفیت بخشی فعالیت های فرهنگی و هنری مدارس منطقه |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | اجرای 100 درصدی طرح ها و برنامه های مربوطه |  |  |  |
|  | کیفی |  | توسعه و کیفیت بخشی فعالیت های فرهنگی و هنری برای دانش آموزان و همکاران |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تشکیل ستاد پروژه مهر حوزه معاونت پرورشی و برگزاری جلسات منظم |  |  |  |  | معاونت پرورشی |
|  | برنامه ریزی و تهیه لیست جهت اجرای فعالیت های مربوط به فعالیت های فرهنگی و هنری در پروژه مهر |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ارسال بخشنامه و شیوه نامه و اقدامات مورد انتظار پروژه مهر به مدارس |  |  |  |  | معاونت پرورشی |
|  | رایزنی با خیرین جهت جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی برای اجرای طرح های پروژه مهر در سطح مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی بنرهایی با پروژه مهر و بازگشایی مدارس و ارسال جهت چاپ در مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | پاکسازی و نظافت نمازخانه های مدارس منطقه |  |  |  |  | مدیران مدارس |
|  | جمع آوری کتابهای قدیمی از کتابخانه های مدارس و بروز رسانی کتابهای جدید |  |  |  |  | مدیران مدارس |
|  | برنامه ریزی مدارس در جهت فضاسازی با موضوع طرح ها و فعالیت های ابلاغی فرهنگی و هنری |  |  |  |  | مدیران مدارس |
|  | شستشو پرده ها و فرش های نمازخانه های مدارس |  |  |  |  | مدیران مدارس |
|  | برنامه ریزی جهت اجرای طرح لاله های روشن در مدارس شهرستان و مشخص کردن شهدای شاخص هر مدرسه قبل از مهرماه |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه محتوایی از قرائت ها و اذان های منتخب جهت استفاده مدارس و ارسال به مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تعیین سرود همگانی ویژه مدارس منطقه جهت اجرای هماهنگ در مدارس شهرستان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برنامه ریزی در جهت برگزاری اجرای سرود و نمایش ویژه بازگشایی در مدارس منطقه |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت کانون فرهنگی و هنری در برنامه های مدارس |  |  |  |  | مدیر کانون |
|  | برنامه ریزی در جهت برگزاری کلاسهای اوقات فراغت با رویکرد فرهنگی و هنری در کانون فرهنگی و هنری |  |  |  |  | مدیر کانون |
|  | مستندسازی و ارسال بموقع گزارش ها و مستندات مورد نیاز به اداره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تقدیر از مربیان و مدیران فعال در حوزه پروژه مهر در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری |  |  |  |  | معاونت پرورشی |
| 6) مخاطبین برنامه | کلیه مدارس منطقه |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | - |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | - |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 04 / 1404 |  | پایان | 15/07/1404 |  |
| 10) مشارکت | معاونت پرورشی و تربیت بدنی ، کارشناسی فرهنگی و هنری ، مدیر کانون فرهنگی و هنری ، اعضای ستاد |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## برگزاری آیین‌ها و مراسم مرتبط با ایام‌الله و مناسبت‌های ملی و مذهبی |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | بر اساس راهکارهای سند تحول بنیادین و آیین‌نامه‌های اجرایی وزارت آموزش‌و‌پرورش، با هدف تعالی فرهنگی و ارتقاء معنوی مدارس منطقه |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | بزرگداشت ایام الله ها و مناسبت ها و معرفی آنها به دانش آموزان |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | اجرای حداقل ۱۰ برنامه فرهنگی در مناسبت‌های خاص در سطح مدارس - مشارکت حداقل ۸۰٪ مدارس در طرح‌ها |  |  |  |
|  | کیفی |  | ترویج ارزش‌های انقلابی، دینی و ملی بین دانش‌آموزان و کارکنان - تقویت هویت ایرانی-اسلامی - آشنایی نسل نوجوان با مناسبت‌های مهم و مفاهیم مرتبط با ایثار، شهادت، استقلال و وحدت |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تشکیل کمیته فرهنگی و مناسبت‌ها با حضور معاون پرورشی و کارشناسان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه تقویم اجرایی مناسبت‌ها سال تحصیلی (دهه فجر، هفته دفاع مقدس، روز قدس، ایام محرم و …) |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ارسال شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به مدارس جهت اجرای برنامه‌ها |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی بنرها، پوسترها و بروشورهای مناسبتی برای تزئین فضاهای مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | اجرای نمایش‌ها، سرودها، مسابقات فرهنگی و ادبی مرتبط با مناسبت‌ها |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | همکاری با کانون‌های فرهنگی و هنری جهت برگزاری مراسم ویژه |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | دعوت از شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی جهت سخنرانی در مراسم مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ثبت و مستندسازی برنامه‌ها و ارسال گزارش‌های تصویری و مکتوب به اداره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان، همکاران آموزشی و پرورشی، اولیاء، مربیان کانون‌ها |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | برحسب نوع برنامه ها |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، خیّرین فرهنگی، مشارکت مدارس |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 07 / 1404 |  | پایان | 31/06/1405 |  |
| 10) مشارکت | معاونت پرورشی، کارشناسی فرهنگی و هنری، مدیران مدارس، مربیان کانون فرهنگی و هنری، اعضای کمیته مناسبت‌ها |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## طرح «لاله‌های روشن» با محوریت گرامی‌داشت شهدای شاخص مدارس |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | براساس راهکار ۳-۱ سند تحول بنیادین و بخشنامه‌های فرهنگی، با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | توسعه فرهنگ شهید و شهادت و معرفی شهدا منطقه به دانش آموزان |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | تعیین حداقل 1 شهید شاخص برای هر مدرسه و اجرای مراسم مرتبط - اجرای برنامه در حداقل ۹۰٪ مدارس شهرستان |  |  |  |
|  | کیفی |  | افزایش آگاهی دانش‌آموزان از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا - تقویت هویت ملی و دینی از طریق معرفی شهدای بومی و شاخص - ایجاد ارتباط معنوی میان نسل جدید و آرمان‌های انقلابی |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تشکیل کمیته تخصصی طرح «لاله‌های روشن» در معاونت پرورشی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | احصاء اسامی شهدای شاخص مناطق مختلف و تهیه بانک اطلاعاتی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی پوستر، بروشور و بنرهای اختصاصی معرفی شهدا برای هر مدرسه |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری مراسم نمادین بزرگداشت در مدارس، شامل قرائت زندگینامه، سرود، مسابقات فرهنگی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه کلیپ‌های کوتاه از وصیت‌نامه، تصاویر و خاطرات شهدای محلی جهت پخش در مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برنامه‌ریزی برای غبارروبی گلزار شهدا با حضور دانش‌آموزان منتخب |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری کارگاه‌های آموزشی «شهیدشناسی» با محوریت اهداف تربیتی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | مستندسازی و ارسال گزارشات عملکرد مدارس به اداره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان، همکاران فرهنگی و آموزشی، اولیاء، مدیران مدارس، بسیج دانش‌آموزی، اعضای کانون‌ها |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | 1000000 تومان برای هر مدرسه |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش، خیّرین فرهنگی، منابع داخلی مدارس و مشارکت مردمی |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 07 / 1404 |  | پایان | 25/12/1404 |  |
| 10) مشارکت | معاونت پرورشی، کارشناسی فرهنگی و هنری، مدیران مدارس، بسیج، کانون‌های فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## پروژه مهر با محوریت فعالیت‌های فرهنگی و هنری ویژه آغاز سال تحصیلی |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | در راستای توسعه و کیفیت‌بخشی فعالیت‌های فرهنگی و هنری مدارس، منطبق با سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش، آیین‌نامه‌های اجرایی حوزه معاونت پرورشی، و شیوه‌نامه‌های پروژه مهر |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | آماده سازی جهت بازگشایی پرشورتر مدارس |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | اجرای حداقل ۱۲ عنوان برنامه فرهنگی در سطح مدارس - مشارکت حداقل ۸۰٪ مدارس در برنامه‌های پروژه مهر |  |  |  |
|  | کیفی |  | ایجاد فضای بانشاط، فرهنگی و معنوی برای آغاز سال تحصیلی - ارتقاء مشارکت همکاران، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در برنامه‌های هنری و فرهنگی - ترویج ارزش‌های دینی، ملی، و اخلاقی در قالب برنامه‌های فرهنگی |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تشکیل «کارگروه کتاب و کتابخوانی» در حوزه معاونت پرورشی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه و ارسال بسته‌های مطالعاتی مناسب پایه‌ها و گروه‌های مختلف |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری مسابقات کتابخوانی، نقد کتاب، داستان‌نویسی و خلاصه‌نویسی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | اجرای برنامه‌های «معرفی کتاب»، «کتاب‌خوانی گروهی» و «کتاب هفته» در مراسم صبحگاهی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی و چاپ بروشورهای معرفی کتاب‌های پیشنهادی ویژه دانش‌آموزان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تجهیز کتابخانه‌های مدارس با همکاری خیرین و اداره آموزش و پرورش |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | دعوت از نویسندگان و چهره‌های فرهنگی برای سخنرانی در مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برپایی نمایشگاه های کتاب در سطح مدارس و اداره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | نواختن زنگ نمادین هفته کتاب و کتابخوانی و اجرای برنامه های نمادین در سطح مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | هماهنگی با کتابخانه های عمومی منطقه جهت حضور مدارس در کتابخانه ها و حضور کارشناسان کتابخانه در مدارس جهت معرفی کتاب و کتابخوانی به دانش آموزان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | اجرای جشنواره کشوری کتابنوش و تشویق مدارس جهت شرکت حداکثری دانش آموزان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | مستندسازی برنامه‌ها و ارسال گزارش تصویری و مکتوب به اداره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان، همکاران فرهنگی، معاونین پرورشی، اولیاء و اعضای انجمن اولیاء و مربیان |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | در حد مناسب برای تهیه کتاب، اقلام تبلیغی، جوایز مسابقات و تجهیزات اولیه کتابخانه‌ها |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اعتبارات فرهنگی اداره آموزش و پرورش، خیرین فرهنگی، مشارکت مدارس |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 7 / 1404 |  | پایان | 31/02/1405 |  |
| 10) مشارکت | معاونت پرورشی، کارشناسی فرهنگی و هنری، مدیران مدارس، کانون‌های فرهنگی هنری، انجمن اولیاء و مربیان |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## ترویج فرهنگ کتاب، کتابخوانی و مطالعه مفید در سطح مدارس شهرستان |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | مطابق با راهکارهای سند تحول بنیادین، آیین‌نامه‌های معاونت پرورشی، و بخشنامه‌های وزارتی در زمینه توسعه فرهنگی دانش‌آموزان |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | افزایش میانگین سرانه مطالعه دانش‌آموزی حداقل به ۱۵ دقیقه روزانه - اجرای حداقل ۵ عنوان برنامه کتاب‌محور در هر مدرسه طی سال تحصیلی |  |  |  |
|  | کیفی |  | ارتقاء سطح مطالعه، آگاهی و فرهنگ عمومی بین دانش‌آموزان - آشنایی با مفاهیم عمیق دینی، اخلاقی، علمی و ادبی از طریق کتاب - ایجاد فضای جذاب مطالعه در مدارس به‌عنوان بخشی از زیست فرهنگی مدرسه |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تشکیل ستاد پروژه مهر حوزه معاونت پرورشی و برگزاری جلسات هماهنگی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برنامه‌ریزی جهت فضاسازی مدارس با موضوع بازگشایی و آغاز سال تحصیلی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی بنرها و پوسترهای فرهنگی برای نصب در ورودی مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه سرود همگانی ویژه آغاز مهر و تمرین و اجرای آن در مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | اجرای نمایش، سرود، برنامه‌های هنری در مراسم بازگشایی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح «لاله‌های روشن» هم‌زمان با بازگشایی مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | نظافت و آماده‌سازی نمازخانه‌ها، فضاسازی فرهنگی در کلاس‌ها و راهروها |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه محتواهای قرآنی، اذان، احادیث و ارسال به مدارس جهت استفاده در مراسم صبحگاهی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری جشن‌های آغاز سال تحصیلی با مشارکت دانش‌آموزان هنرمند |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | دعوت از خیرین جهت کمک به فضاسازی فرهنگی و تجهیز مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان، همکاران آموزشی و پرورشی، مدیران مدارس، اولیاء، اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | متغیر با توجه به ابعاد اجرایی برنامه‌ها؛ قابلیت تأمین از طریق اداره، خیرین و مشارکت مدارس |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش، خیّرین فرهنگی، منابع داخلی مدارس و مشارکت مردمی |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 04 / 1404 |  | پایان | 15/07/1404 |  |
| 10) مشارکت | معاونت پرورشی، کارشناسی فرهنگی و هنری، مدیران مدارس، بسیج، کانون‌های فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## حضور مؤثر در جلسات تخصصی، کارگروه‌های فرهنگی، هنری و پرورشی در سطح اداره و منطقه |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | بر اساس بخشنامه‌های اداری، آیین‌نامه‌های مربوط به توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری مدارس، و راهکارهای اجرایی سند تحول بنیادین |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | توانمندسازی در جهت کیفیت بخشی فعالیت های و برنامه های پرورشی |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | افزایش میانگین سرانه مطالعه دانش‌آموزی حداقل به ۱۵ دقیقه روزانه - اجرای حداقل ۵ عنوان برنامه کتاب‌محور در هر مدرسه طی سال تحصیلی |  |  |  |
|  | کیفی |  | ارتقاء سطح مطالعه، آگاهی و فرهنگ عمومی بین دانش‌آموزان - آشنایی با مفاهیم عمیق دینی، اخلاقی، علمی و ادبی از طریق کتاب - ایجاد فضای جذاب مطالعه در مدارس به‌عنوان بخشی از زیست فرهنگی مدرسه |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تشکیل ستاد پروژه مهر حوزه معاونت پرورشی و برگزاری جلسات هماهنگی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برنامه‌ریزی جهت فضاسازی مدارس با موضوع بازگشایی و آغاز سال تحصیلی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی بنرها و پوسترهای فرهنگی برای نصب در ورودی مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه سرود همگانی ویژه آغاز مهر و تمرین و اجرای آن در مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | اجرای نمایش، سرود، برنامه‌های هنری در مراسم بازگشایی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح «لاله‌های روشن» هم‌زمان با بازگشایی مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | نظافت و آماده‌سازی نمازخانه‌ها، فضاسازی فرهنگی در کلاس‌ها و راهروها |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه محتواهای قرآنی، اذان، احادیث و ارسال به مدارس جهت استفاده در مراسم صبحگاهی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری جشن‌های آغاز سال تحصیلی با مشارکت دانش‌آموزان هنرمند |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | دعوت از خیرین جهت کمک به فضاسازی فرهنگی و تجهیز مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان، همکاران آموزشی و پرورشی، مدیران مدارس، اولیاء، اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | متغیر با توجه به ابعاد اجرایی برنامه‌ها؛ قابلیت تأمین از طریق اداره، خیرین و مشارکت مدارس |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش، خیّرین فرهنگی، منابع داخلی مدارس و مشارکت مردمی |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 04 / 1404 |  | پایان | 15/07/1404 |  |
| 10) مشارکت | معاونت پرورشی، کارشناسی فرهنگی و هنری، مدیران مدارس، بسیج، کانون‌های فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## اجرای کامل و دقیق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فرهنگی و هنری ابلاغ‌شده از سوی اداره |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | مطابق با بخشنامه‌های رسمی اداره کل، سند تحول بنیادین، آیین‌نامه‌های حوزه فرهنگی و پرورشی، دستورالعمل‌های داخلی و استانی |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | کیفیت بخشی فعالیت های و برنامه های واحد فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | بررسی و اجرای حداقل ۹۵٪ دستورالعمل‌های فرهنگی در بازه زمانی تعیین‌شده - ثبت و ارسال مستندات مربوط به حداقل ۹۰٪ بخشنامه‌ها به اداره |  |  |  |
|  | کیفی |  | ایجاد انسجام در اجرای برنامه‌های فرهنگی مطابق با سیاست‌های بالادستی - ارتقاء بهره‌وری در مدیریت فرهنگی مدارس با اجرای صحیح مصوبات - تثبیت رویکرد منسجم در بین کارشناسان و مدارس شهرستان |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تهیه جدول زمان‌بندی اجرای بندهای بخشنامه‌ها در مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ارسال دستورالعمل‌ها با توضیحات اجرایی برای مدیران مدارس شهرستان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | نظارت مستقیم بر مراحل اجرای هر بخشنامه در سطح مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ارائه مشاوره به مدیران مدارس در زمینه تفسیر و اجرای بخش‌های تخصصی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تشکیل جلسات هم‌اندیشی با کارشناسان جهت بررسی روند اجرایی دستورالعمل‌ها |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ثبت عملکرد اجرایی مدارس در سامانه و تهیه آرشیو مستندات برای اداره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه گزارش نهایی از روند اجرای هر دستورالعمل به اداره کل |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | مستندسازی بخشنامه و دستورالعمل ها در پوشه مخصوص |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | کارشناسان فرهنگی و هنری، مدیران مدارس، معاونین پرورشی، کانون‌های فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | حداقلی برای چاپ مستندات، اجرای بندهای عملیاتی خاص و حمایت از مدارس در اجرای دستورات |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، منابع داخلی معاونت پرورشی، مشارکت مدارس |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 07 / 1404 |  | پایان | 31/06/1405 |  |
| 10) مشارکت | معاونت پرورشی، کارشناسی فرهنگی و هنری، مدیران مدارس، کانون‌های فرهنگی، کارشناسان اداری |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## تشکیل و فعال‌سازی کارگروه فرهنگی و هنری در اداره آموزش و پرورش منطقه |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | بر اساس بخشنامه‌های داخلی حوزه پرورشی، آیین‌نامه‌های فعالیت‌های فرهنگی و هنری مدارس، و راهکارهای سند تحول بنیادین مبنی بر ارتقاء مشارکت و انسجام فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | کیفیت بخشی فعالیت های و برنامه های واحد فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | تشکیل حداقل ۱ جلسه رسمی کارگروه در هر ماه - ارائه و بررسی حداقل ۱۰ طرح پیشنهادی فرهنگی هنری در طول سال |  |  |  |
|  | کیفی |  | ایجاد فضای هم‌اندیشی و تبادل نظر میان کارشناسان فرهنگی و هنری - تقویت برنامه‌ریزی مشارکتی و تصمیم‌گیری تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر - شناسایی ظرفیت‌های محلی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی در مدارس شهرستان |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تدوین شیوه‌نامه داخلی تشکیل کارگروه فرهنگی و هنری |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | انتخاب اعضای کارگروه از بین کارشناسان فرهنگی، پرورشی، هنری و مدیران کانون‌ها |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه تقویم جلسات و دستور جلسات با موضوعات مهم فرهنگی مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | بررسی و تحلیل دستورالعمل‌های فرهنگی، پیشنهادهای مدارس و اجرای پروژه‌ها |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تشکیل زیرگروه‌هایی در حوزه‌های خاص مانند کتاب‌خوانی، سرود، هنرهای تجسمی و نمایش |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | مستندسازی جلسات و تهیه گزارش تحلیلی برای ارائه به معاونت پرورشی اداره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ارائه برنامه عملیاتی مشترک جهت اجرا در مدارس شهرستان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | کارشناسان فرهنگی و هنری، معاونین پرورشی، مدیران مدارس، کانون‌های فرهنگی هنری، مربیان فعال فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | حداقلی برای تهیه اقلام جلسات، مستندات، اقلام تبلیغی و پشتیبانی فعالیت‌های گروهی |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، منابع داخلی معاونت پرورشی، مشارکت مدارس و کانون‌ها |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 07 / 1404 |  | پایان | 31/06/1405 |  |
| 10) مشارکت | کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی، مدیران کانون‌ها، کارشناسان هنر، اعضای منتخب مدارس |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## زمینه‌سازی رشد، شکوفایی و شناسایی استعدادهای هنری دانش‌آموزان در سطح مدارس شهرستان |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | براساس سند تحول بنیادین، آیین‌نامه فعالیت‌های پرورشی و هنری، بخشنامه‌های حوزه فرهنگی اداره کل |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | کشف استعدادهای دانش آموزان و معرفی به مراکز مربوطه |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | شناسایی حداقل ۵۰٪ استعدادهای هنری مدارس شهرستان - تشکیل کارگاه‌های تخصصی برای حداقل ۵ گروه هنری - اجرای حداقل ۳ جشنواره یا نمایشگاه هنری تا پایان سال تحصیلی |  |  |  |
|  | کیفی |  | شناسایی استعدادهای هنری دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف (نقاشی، سرود، نمایش، عکاسی، داستان‌نویسی و...)- رشد خلاقیت، اعتماد به نفس و روحیه مشارکتی در دانش‌آموزان - تقویت فضای هنری مدارس و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های خلاقانه |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تشکیل کمیته شناسایی استعدادهای هنری با مشارکت معاونت پرورشی، مدیران و مربیان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی فرم‌های شناسایی و ارزیابی مهارت‌های هنری و ارسال به مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | اجرای طرح «هنر در کلاس» با هدف کشف استعداد در فضای آموزشی روزمره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری آزمون‌های عملی، مصاحبه‌های فرهنگی و نمایش آثار هنری برای بررسی استعدادها |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تشکیل بانک اطلاعاتی استعدادهای هنری شهرستان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های تقویتی ویژه دانش‌آموزان دارای استعداد شناسایی‌شده |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | دعوت از اساتید هنری برای هدایت و پرورش استعدادها |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | اجرای نمایشگاه‌ها، مسابقات و جشنواره‌های هنری دانش‌آموزی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | مستندسازی کامل فعالیت‌ها و ارسال گزارش عملکرد به اداره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان مستعد، مربیان هنری، کارشناسان فرهنگی، معاونین پرورشی، مدیران مدارس |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | جهت تجهیز کلاس‌ها، جذب اساتید، تهیه مواد هنری، جوایز مسابقات، و مستندسازی |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، مشارکت کانون‌های فرهنگی هنری، همکاری خیّرین و بودجه مدرسه |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 07 / 1404 |  | پایان | 31/02/1405 |  |
| 10) مشارکت | کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی، مدیران مدارس، مربیان هنری، کانون‌های فرهنگی و هنری، انجمن اولیاء و مربیان |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## تقویت تعامل و ارتباط مؤثر بین کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی اداره کل و سایر واحدهای اداره |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | مطابق با آیین‌نامه‌های اداری، بخشنامه‌های معاونت پرورشی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و شیوه‌نامه‌های اجرایی همکاری بین واحدها |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | کیفیت بخشی فعالیت های و برنامه های واحد فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | برگزاری حداقل ۲ جلسه رسمی هماهنگی با معاونت پرورشی اداره کل در هر فصل - ارسال منظم گزارش‌های عملکرد فرهنگی حداقل به ۳ واحد مرتبط اداره در طول سال |  |  |  |
|  | کیفی |  | ارتقاء هماهنگی اجرایی بین واحدهای فرهنگی، پرورشی، هنری و آموزشی اداره - تسهیل انتقال تجارب، پیشنهادها و بازخوردها به معاونت‌های بالادستی - انسجام‌بخشی به روند اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح شهرستان |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تنظیم برنامه ارتباطی و تقویم جلسات فصلی با معاونت پرورشی اداره کل |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه گزارش‌های مستند از فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان و ارسال در بازه‌های زمانی مشخص |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | شرکت فعال در جلسات هم‌اندیشی، کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی حوزه فرهنگی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ایجاد کانال ارتباطی منظم با واحدهای مرتبط (آموزشی، پرورشی، ارزیابی عملکرد، امور کانون‌ها...) |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | هماهنگی برای بازدید مشترک از مدارس و ارزیابی وضعیت فعالیت‌های فرهنگی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | پیگیری مصوبات جلسات با سایر واحدها و ارائه گزارش‌های پیشرفت |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تبادل اطلاعات تخصصی و نمونه برنامه‌های موفق بین شهرستان و اداره کل |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ارسال پیشنهادهای توسعه‌ای و اصلاحی در حوزه فرهنگ و هنر به معاونت پرورشی استان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | کارشناسان فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی اداره کل، مسئولین واحدهای آموزشی، ارزیابی، فناوری و کانون‌های فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | حداقلی، جهت تهیه مستندات، اقلام پشتیبانی جلسات، چاپ گزارش‌ها و ارتباطات اداری |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، اعتبارات داخلی معاونت پرورشی و فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 07 / 1404 |  | پایان | 31/06/1405 |  |
| 10) مشارکت | کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی، کارشناسان حوزه‌های مرتبط، مدیران کانون‌ها، واحد ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## برگزاری جلسات توانمندسازی فرهنگی و هنری ویژه مربیان و معاونین پرورشی مدارس شهرستان |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | مطابق با آیین‌نامه‌های آموزشی و پرورشی، سند تحول بنیادین، بخشنامه‌های معاونت پرورشی اداره کل، و شیوه‌نامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | کیفیت بخشی فعالیت های و برنامه های واحد فرهنگی و هنری و توانمندسازی همکاران |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | برگزاری حداقل ۸ جلسه آموزشی تخصصی در طول سال - مشارکت حداقل ۷۰٪ مربیان و معاونین پرورشی مدارس شهرستان |  |  |  |
|  | کیفی |  | ارتقاء مهارت‌های مربیان و معاونین پرورشی در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و هنری - تقویت توان فکری و تخصصی نیروی انسانی در حوزه‌های نمایش، سرود، کتاب‌خوانی، قرآن، مهارت‌های اجتماعی و تربیتی - ایجاد شبکه ارتباطی بین فعالان فرهنگی شهرستان برای تبادل تجربه و منابع |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تدوین تقویم آموزشی سالانه با موضوعات اولویت‌دار فرهنگی و هنری |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | دعوت از اساتید مجرب فرهنگی، هنری و تربیتی برای برگزاری جلسات آموزشی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری کارگاه‌های عملی در حوزه‌های: اجرای مراسم، طراحی برنامه‌های مناسبتی، آموزش سرود و نمایش، شیوه‌های ارتباط مؤثر با دانش‌آموز |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه بسته‌های آموزشی و محتوایی برای شرکت‌کنندگان جلسات |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ثبت مستندات، ارزیابی اثربخشی جلسات، و تهیه گزارش عملکرد جهت ارسال به اداره کل |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | دریافت بازخورد از شرکت‌کنندگان جهت بهبود برنامه‌های آینده |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | صدور گواهی حضور برای افراد فعال و مؤثر در جلسات توانمندسازی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | مربیان پرورشی، معاونین مدارس، مدیران کانون‌های فرهنگی هنری، مسئولین نماز، کارشناسان فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | برای تأمین اقلام آموزشی، پذیرایی جلسات، حق‌الزحمه اساتید مدعو و تهیه مستندات |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، اعتبارات داخلی معاونت پرورشی، مشارکت مدارس و کانون‌ها |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 07 / 1404 |  | پایان | 31/06/1405 |  |
| 10) مشارکت | معاونت پرورشی، کارشناسی فرهنگی و هنری، مدیران مدارس، کانون‌های فرهنگی هنری، انجمن اولیاء و مربیان |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری ( جشنواره فردا ) |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | بر اساس بخشنامه‌های ریاست محترم‌جمهوری و وزارت آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین، آیین‌نامه‌های جشنواره‌های فرهنگی‌هنری مدارس |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | حضور حداکثری دانش آموزان و کشف استعدادهای فرهنگی و هنری دانش آموزان |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | مشارکت حداقل 80 ٪ مدارس در جشنواره پرسش مهر |  |  |  |
|  | کیفی |  | تقویت تفکر انتقادی و پرسش‌گری در میان دانش‌آموزان - ایجاد فرصت برای بیان خلاقانه دیدگاه‌ها از طریق آثار فرهنگی‌ و هنری - ارتقاء سطح مشارکت فرهنگی در سطوح مختلف مدارس |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تشکیل دبیرخانه شهرستانی جشنواره فردا و برگزاری جلسات هماهنگی جهت حضور هر چه بیشتر دانش آموزان در این جشننواره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه شیوه‌نامه اجرایی جشنواره و ارسال به کلیه مدارس شهرستان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری جلسات توجیهی ویژه مدیران، معاونین و مربیان پرورشی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه جدول زمانبندی مسابقات و ارسال به مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | هماهنگی با کانون فرهنگی و هنری جهت دریافت آثار دانش آموزان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | پیگیری ثبت نام دانش آموزان در سامانه و ارسال آمار مدارس به صورت متناوب در گروه شهرستان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی پوستر تبلیغاتی و بنر اطلاع‌رسانی جهت نصب در مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | داوری آثار بر اساس شاخص‌های داوری در کتاب راهکارنامه |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | معرفی آثار برتر و تقدیر در مراسم شهرستانی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ارسال آثار منتخب به مرحله استانی و کشوری |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری جلسات توجیهی برای نفرات برتر شهرستانی جهت حضور در مرحله استانی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برنامه ریزی در جهت حضور نفرات و گروه های برتر در مرحله استانی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | مستندسازی کامل مراحل اجرا و تهیه گزارش نهایی جهت ارسال به اداره کل |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم، همکاران آموزشی و پرورشی، مربیان فرهنگی، مدیران مدارس |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | جهت طراحی اقلام تبلیغاتی، جوایز برگزیدگان، هزینه‌های داوری و اجرای مراسم اختتامیه |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، کانون‌های فرهنگی و هنری، مشارکت مدارس، حمایت خیّرین |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 08 / 1404 |  | پایان | 30/12/1404 |  |
| 10) مشارکت | کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی، مدیران مدارس، مربیان هنری، داوران متخصص، کانون‌های فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## برگزاری جشنواره فرهنگی‌هنری «پرسش مهر» ویژه دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی در سطح مدارس شهرستان |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | بر اساس بخشنامه‌های ریاست محترم‌جمهوری و وزارت آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین، آیین‌نامه‌های جشنواره‌های فرهنگی‌هنری مدارس |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | کیفیت بخشی فعالیت های و برنامه های واحد فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | مشارکت حداقل ۷۰٪ مدارس در جشنواره پرسش مهر - دریافت و داوری حداقل ۱۵۰ اثر فرهنگی و هنری در موضوع پرسش مهر |  |  |  |
|  | کیفی |  | تقویت تفکر انتقادی و پرسش‌گری در میان دانش‌آموزان - ایجاد فرصت برای بیان خلاقانه دیدگاه‌ها از طریق آثار فرهنگی‌هنری - ارتقاء سطح مشارکت فرهنگی در سطوح مختلف مدارس |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | دریافت موضوع رسمی پرسش مهر سال جاری از وزارت آموزش و پرورش |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه شیوه‌نامه اجرایی جشنواره و ارسال به کلیه مدارس شهرستان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری جلسات توجیهی ویژه مدیران، معاونین و مربیان پرورشی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تشکیل کارگروه‌های ارزیابی و داوری آثار فرهنگی‌هنری (نقاشی، مقاله‌نویسی، فیلم کوتاه، پوستر، نمایش و...) |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی پوستر تبلیغاتی و بنر اطلاع‌رسانی جهت نصب در مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ایجاد بستر دیجیتال برای دریافت آثار آنلاین در کنار تحویل حضوری |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | داوری آثار بر اساس شاخص‌های خلاقیت، ارتباط با موضوع و کیفیت هنری |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | معرفی آثار برتر و تقدیر در مراسم شهرستانی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ارسال آثار منتخب به مرحله استانی و کشوری |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | مستندسازی کامل مراحل اجرا و تهیه گزارش نهایی جهت ارسال به اداره کل |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم، همکاران آموزشی و پرورشی، مربیان فرهنگی، مدیران مدارس |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | جهت طراحی اقلام تبلیغاتی، جوایز برگزیدگان، هزینه‌های داوری و اجرای مراسم اختتامیه |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، کانون‌های فرهنگی و هنری، مشارکت مدارس، حمایت خیّرین |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 07 / 1404 |  | پایان | 30/12/1404 |  |
| 10) مشارکت | کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی، مدیران مدارس، مربیان هنری، داوران متخصص، کانون‌های فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## برگزاری جشنواره کتابخوانی «کتاب نوش» در سطح مدارس شهرستان |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | مطابق با آیین‌نامه‌های معاونت پرورشی، سند تحول بنیادین، توصیه‌های وزارت آموزش‌وپرورش در زمینه توسعه فرهنگ مطالعه در مدارس، و بخشنامه‌های کتاب‌محور |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح مدارس |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | برگزاری جشنواره در حداقل ۸۰٪ مدارس شهرستان |  |  |  |
|  | کیفی |  | نهادینه‌سازی فرهنگ کتاب‌خوانی در مدارس - تشویق دانش‌آموزان به مطالعه خلاقانه و هدفمند - ایجاد انگیزه برای معرفی و تحلیل کتاب‌ها در فضای آموزشی |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تهیه شیوه‌نامه اجرایی جشنواره و ارسال آن به مدارس شهرستان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری جلسات توجیهی با مدیران، مربیان و معاونین پرورشی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | پیگیری ثبت‌نام دانش‌آموزان در سامانه |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تشکیل کارگروه با حضور کارشناسان فرهنگی، ادبی، هنری و آموزشی در جهت شرکت حداکثری دانش آموزان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی بنر، پوستر و اقلام تبلیغی با محوریت جشنواره جهت فضاسازی مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه سوالات مرحله شهرستان و برگزاری مرحله مدرسه ای و شهرستانی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | اجرای مراسم اختتامیه و تقدیر از آثار برتر در سطح شهرستان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | معرفی دانش آموزان منتخب به مرحله استانی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تهیه گزارش کامل تصویری و مکتوب برای ارسال به اداره کل |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان همه دوره‌ها، معاونین پرورشی، مربیان فرهنگی، اولیاء و اعضای انجمن اولیاء و مربیان |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | جهت طراحی اقلام تبلیغی، تهیه جوایز، پشتیبانی داوری، تجهیز نمایشگاه آثار، مستندسازی و اجرای مراسم |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، حمایت خیّرین فرهنگی، منابع داخلی مدارس |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 08 / 1404 |  | پایان | 31/03/1405 |  |
| 10) مشارکت | کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی، مدیران مدارس، کتابداران، کانون‌های فرهنگی هنری، داوران تخصصی |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## برنامه‌ریزی و توسعه ارتباط مؤثر با کانون فرهنگی و تربیتی شهرستان، با هدف ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی هنری مدارس |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | مطابق با آیین‌نامه تشکیل و فعالیت کانون‌های فرهنگی تربیتی مصوب وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه‌های معاونت پرورشی، سند تحول بنیادین و شیوه‌نامه‌های داخلی حوزه فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | کیفیت بخشی فعالیت های و برنامه های واحد فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | مشارکت کانون در حداقل ۱۰ برنامه فرهنگی هنری مدارس شهرستان - برگزاری حداقل ۵ جلسه هماهنگی بین کارشناسی فرهنگی و مدیر کانون در طول سال |  |  |  |
|  | کیفی |  | بهره‌گیری از ظرفیت‌های کانون جهت اجرای برنامه‌های هنری، تربیتی و فرهنگی مدارس - ارتقاء سطح همکاری نهادی و افزایش اثربخشی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی - ایجاد فضای هماهنگ بین کانون و واحد فرهنگی جهت تحقق اهداف تربیتی |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تدوین تقویم همکاری سالانه میان کارشناسی فرهنگی و کانون فرهنگی تربیتی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | معرفی محورهای قابل مشارکت کانون در پروژه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی (مثل پرسش مهر، جشنواره فردا، مناسبت‌ها و...) |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | همکاری در برگزاری کلاس‌های مهارتی، اوقات فراغت، و کارگاه‌های هنری در محیط کانون |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تسهیل بهره‌برداری مدارس از امکانات کانون مانند سالن‌های هنری، کارگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، و کتابخانه |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | دعوت از مربیان کانون جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی در مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی بنر و اقلام تبلیغی مشترک برای برنامه‌های ترکیبی مدارس و کانون |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | اجرای طرح مشترک «هنر در خدمت تربیت» در برخی مدارس با محوریت کانون |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ثبت و مستندسازی همکاری‌ها، تهیه گزارش عملکرد مشترک جهت ارسال به اداره کل |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان، مربیان کانون، کارشناسان فرهنگی و هنری، معاونین پرورشی، مدیران مدارس |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | جهت طراحی اقلام تبلیغی، تجهیزات آموزشی، هزینه اجرای کلاس‌ها و مشاوره‌های تخصصی |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، منابع داخلی کانون فرهنگی تربیتی، مشارکت مدارس، حمایت خیّرین فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 07 / 1404 |  | پایان | 31/06/1405 |  |
| 10) مشارکت | کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی، مدیر کانون فرهنگی تربیتی، مربیان کانون، مدیران مدارس |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و هنری با محوریت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس شهرستان |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | مطابق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند تحول بنیادین، آیین‌نامه‌های پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، بخشنامه‌های ابلاغی مرتبط با موضوع عفاف و حجاب |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | کیفیت بخشی فعالیت های و برنامه های واحد فرهنگی و هنری |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | اجرای حداقل ۱۰ عنوان برنامه فرهنگی و هنری مرتبط با حجاب و عفاف در طول سال - مشارکت حداقل ۷۰٪ مدارس شهرستان در اجرای این برنامه‌ها |  |  |  |
|  | کیفی |  | تعمیق باورهای دینی و ارتقاء بینش فرهنگی دانش‌آموزان نسبت به مفهوم حجاب و عفاف - ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در محیط‌های آموزشی - گسترش گفتگو، تحلیل و فهم صحیح آموزه‌های دینی در قالب‌های هنری و فرهنگی |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تدوین شیوه‌نامه اجرایی ویژه مدارس جهت برگزاری برنامه‌های موضوعی حجاب و عفاف |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری مسابقات فرهنگی ـ هنری: مقاله‌نویسی، نقاشی، طراحی پوستر، تولید محتوای دیجیتال، سرود و نمایش با محوریت حجاب |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | اجرای همایش‌های نمادین «عفاف و حجاب» در سطح مدارس یا کانون فرهنگی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | دعوت از چهره‌های دینی، فرهنگی و هنری برای سخنرانی و گفت‌وگوهای دانش‌آموزی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری جلسات تربیتی با موضوعات مرتبط از سوی مربیان پرورشی و مشاوران |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی بنرها، بروشورها و اقلام تبلیغی با پیام‌های فرهنگی متناسب با سن مخاطب |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برگزاری نمایشگاه آثار دانش‌آموزی در مناسبت‌های مرتبط مثل هفته حجاب و عفاف، دهه کرامت، روز دختر |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | مستندسازی فعالیت‌ها، ارسال گزارش‌ها به اداره کل و شرکت در جشنواره‌های ملی مرتبط |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان همه پایه‌ها، مربیان فرهنگی، معاونین پرورشی، مدیران مدارس، اعضای انجمن اولیاء و مربیان |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | برای طراحی و چاپ اقلام تبلیغی، برگزاری مسابقات و مراسم، جوایز آثار برتر، اجرای برنامه‌های تخصصی |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، کانون فرهنگی تربیتی، مشارکت مدارس، حمایت خیّرین |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 01/ 07 / 1404 |  | پایان | 31/06/1405 |  |
| 10) مشارکت | کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی، کانون فرهنگی و تربیتی، مدیران مدارس، مربیان پرورشی، انجمن اولیاء |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |

برنامه سالانه کارشناس فـرهنگـی و هنـری اداره - سال تحصیلی 1405 - 1404

| عناوین | توضیحات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) عنوان برنامه | ## برگزاری مجموعه‌هفتگی فرهنگی و هنری تحت عنوان «هفته ماها» با هدف پویاسازی فضای تربیتی مدارس شهرستان |  |  |  |  |  |
| 2) مستندات قانونی | مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، سند تحول بنیادین، بخشنامه‌های فرهنگی ـ تربیتی، دستورالعمل‌های کارگروه‌های مدرسه‌محور |  |  |  |  |  |
| 3) ضرورت | استعدادیابی دانش آموزان ، توسعه مسابقات فرهنگی و هنری در بین دانش آموزان |  |  |  |  |  |
| 4 ) اهداف | کمی |  | اجرای حداقل ۶ هفته فرهنگی در طول سال با عناوین و موضوعات متفاوت - پوشش حداقل ۷۰٪ مدارس شهرستان در فرآیند اجرای برنامه «هفته ماها» |  |  |  |
|  | کیفی |  | تنوع‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی با محوریت تربیتی، هویتی، اخلاقی و مشارکتی - تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی دانش‌آموزان از طریق برنامه‌های موضوع‌محور - توانمندسازی مربیان و فعالان فرهنگی در طراحی برنامه‌های متناسب با نیاز نسل جدید |  |  |  |
| 5) راهبرد های مهم واساسی (فرآيندها و اقدامات اجرايي) | اقدامات اجرایی |  |  |  |  | مسئول |
|  | تشکیل کمیته راهبردی برای تعیین تقویم "هفته ماها" در سطح شهرستان |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | پیگیری و تشویق مدارس به اجرای شیوه نامه هفته ماها در سطح مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | تدوین شیوه‌نامه اجرای هر هفته با محورهای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تربیتی |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | طراحی پوستر، بنر و محتواهای تبلیغی ویژه هر هفته و ارسال به مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | برپایی نمایشگاه های فرهنگی و هنری در سطح مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ثبت و مستندسازی فعالیت‌های انجام شده توسط مدارس |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
|  | ارسال گزارش نهایی از اجرای هر هفته به اداره |  |  |  |  | کارشناس فرهنگی و هنری |
| 6) مخاطبین برنامه | دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، مربیان فرهنگی، معاونین پرورشی، مدیران مدارس، اعضای انجمن اولیاء، کانون‌های فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 7)اعتبار مورد نیاز | جهت تأمین هزینه طراحی، چاپ، اجرای مراسم‌ها، جوایز، فعالیت‌های هنری و محتوایی |  |  |  |  |  |
| 8 ) محل تامین اعتبار | اداره آموزش و پرورش شهرستان، اعتبارات معاونت پرورشی، مشارکت مدارس، کانون فرهنگی تربیتی، حمایت خیّرین فرهنگی |  |  |  |  |  |
| 9) محدوده زمانی | شروع | 20/ 10 / 1404 |  | پایان | 22/11/1404 |  |
| 10) مشارکت | کارشناسی فرهنگی و هنری، معاونت پرورشی، مدیران مدارس، مربیان فرهنگی، کانون‌های فرهنگی تربیتی، انجمن اولیاء و مربیان |  |  |  |  |  |
| 11) نظارت ارزیابی | اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی و ... ، کارشاس ارزیابی عملکرد |  |  |  |  |  |